## Trang tính1
BẢNG BIỂU KẾ HOẠCH
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
Setup dự án, ERD, phân quyền | RMS-101 (Đặt bàn & sơ đồ bàn) | RMS-102 (Gọi món tại bàn/QR) | RMS-102 (Gọi món tại bàn/QR) | RMS-103 (KDS) | Review, fix bug, demo Retro & lên kế hoạch Sprint 2
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật
RMS-104 (POS Billing, VietQR, tách hóa đơn) | RMS-104 (POS Billing, VietQR, tách hóa đơn) | RMS-105 (Quản lý kho) | RMS-106 (Menu & giá, Cloudinary) | RMS-107 (Dashboard doanh thu) | RMS-108 (Voucher) + RMS-109 (Ca làm việc) Test E2E, demo, bàn giao, deploy